- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации  сельского поселения «Слудка»

- _________________________________________________________

- Придаш сиктса овмодчоминса   администрациялöн

- шуöм

от 14 февраля  2025 года                                                                                               №   2 / 10

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования  80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории сельского поселения «Слудка»

На основании п.14 части 1  статьи 14  Федеральными законами от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, пункта 12 статьи 10 Уставом сельского поселения «Слудка» и в целях организации праздничных мероприятий,  администрация сельского поселения «Слудка»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  план мероприятий  по подготовке и проведению празднования  80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории сельского поселения «Слудка» согласно приложению.

- Рекомендовать руководителям МБОУ «Зеленецкая СОШ» (корпус № 2 с. Слудка), дома культуры с. Слудка организовать и провести мероприятия с детьми и учащимися школы, с населением связанные с празднованием 80-ой годовщины Великой  Победы.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителей учреждений (по согласованию).

Глава сельского поселения  «Слудка»                           Н.Ю.Косолапова

Утверждено:

Постановлением администрации

от 14 февраля 2025 г. №  2/10

(Приложение)

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования 80 – летия   Победы в Великой Отечественной войне на территории сельского поселения «Слудка»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение Плана мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | Январь 2025 | Администрация СП «Слудка» |  |
| 2 | Проведение заседания администрации по подготовке мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | Февраль 2025 | Администрация СП «Слудка» |  |
| 3 | Организация оформления фасадов зданий организаций и учреждений тематической атрибутикой | Февраль –Апрель 2025 | Руководители учреждений и организаций (по согласованию) |  |
| 4 | Организация оформления информационных стендов, размещения видеороликов, трансляция фотографий и информационных материалов об участниках войны, тружениках тыла в социальных сетях, посвященных 80 –летию Победы. в Великой Отечественной войне | В течение 2025г. | Руководители учреждений и организаций (по согласованию) |  |
| Культурно –массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Участие в акции «Знамя Победы» | Декабрь 2024 | Руководитель школы ( по согласованию) |  |
| 2. | Проведение конкурса рисунков «Великой войне посвящается» | Февраль -Май | Руководитель школы ( по согласованию) |  |
| 3 | Проведение классных часов, уроков мужества «Была война…» | Апрель – Июнь | Руководитель школы ( по согласованию) |  |
| 4 | Организация выставки книг о войне, Герои Великой Отечественной войны Республики Коми | Февраль –Июнь | Библиотека с. Слудка (по согласованию) |  |
| 5 | Проведение бесед о книгах, посвященных Великой Отечественной войне | Февраль –Июнь | Библиотека с. Слудка (по согласованию) |  |
| 6 | Участие в акции «Окна Победы! в честь Победы в Великой Отечественной войне | Апрель - Май | Руководители учреждений ( по согласованию) |  |
| 7 | Участие в акции «Георгиевская ленточка» «Письма Победы» | 1-9 мая | Администрация дом культуры, школа ( по согласованию) |  |
| 8 | Проведение ремонтных работ возле обелисков и памятников | Апрель | Администрация СП «Слудка», дом культуры (по согласованию) |  |
| 9 | Театрализованный концерт к 80– годовщине Победы и акция «Зажги свечу памяти» | 8 Мая | Руководитель дома культуры с. Слудка (по согласованию) |  |
| 10 | Проведение акции «Десант Победы» (проведение митинга возле обелисков с экскурсией в населенные пункты) | 9 мая | Администрация, руководители учреждений (по согласованию) |  |
| 11 | Участие в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй Мировой войны. | 03 сентября | Администрация, руководители учреждений (по согласованию) |  |
| Адресные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Проведение личного приема ветеранов ВОВ на дому | В течение года | Администрация СП «Слудка», совет ветеранов с. Слудка |  |
| 2 | Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ с участием волонтеров | В течение года | Администрация СП «Слудка», школа |  |
| 3 | Организация поздравлений для ветеранов ВОВ на дому | Май | Администрация СП «Слудка», дом культуры, Совет ветеранов с. Слудка |  |